## Matriz de Riesgo Base
Matriz de Riesgos para Procesos de Contratación Dirección de riesgo no financieros Febrero 2026
Objeto: Contratar servicios de arrendamiento de infraestructura tecnológica, incluyendo equipos de cómputo y dispositivos de impresión, para asegurar la continuidad operativa y el cumplimiento de los requerimientos funcionales del Grupo Bicentenario.
NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN RIESGO | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | General | Interno | Planeación | Operativo | Posibilidad de definir inadecuadamente la necesidad en la etapa precontractual como amenaza al adecuado dimensionamiento del requerimiento y a la evaluación de la idoneidad del proveedor, afectando el cumplimiento del objeto del proceso | Sobrecostos o contratación de servicios no requeridos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | GRUPO BICENTENARIO | Envío de formato de definición de requerimientos La Dirección de contratación envía el “Formato para definir la necesidad funcionalidad operativa de un requerimiento” cada vez que se genera un nuevo proceso, con el fin de asegurar que la necesidad, alcance, funcionalidad operativa y aspectos clave del requerimiento queden claramente definidos desde el inicio y correctamente documentados, reduciendo riesgos de ambigüedad, reprocesos o desviaciones en la gestión contractual; el área solicitante diligencia las preguntas contenidas en el formato que es remitido por correo electronico. Como evidencia queda el correo electronico con el formato diligenciado remitido a la dirección de contratos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | GRUPO BICENTENARIO | Fase precontractual, definición de los requerimientos funcionales y no funcionales. | Una vez finalizada la fase de planeación | Dirección de contratación y área dueña de la necesidad. | 1 vez
2 | General | Interno | Planeación | Operativo | No suscribir el contrato debido a la no presentación de ofertas suficientes o que no cumplan con los requisitos habilitantes. | Retrasos en la ejecución contractual | 3 | 4 | 7 | ALTO | GRUPO BICENTENARIO | Garantía de seriedad de la oferta Como parte de los documentos contractuales, en los casos que aplique se solicita la garantía de seriedad de la oferta. Como evidencia queda el documento de garantía de seriedad de la oferta. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | GRUPO BICENTENARIO | Fase precontractual | Una vez finalizada la fase de selección | Dirección de contratación y área dueña de la necesidad. | 1 vez
3 | General | Externo | Selección | Operativo | No suscribir el contrato dentro del plazo establecido como amenaza a la continuidad y ejecución oportuna de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del proceso. | Retrasos en la ejecución contractual | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA / GRUPO BICENTENARIO | Notificación al contratante para ejecución de la garantía de seriedad El Ordenador del Gasto informa formalmente al contratante sobre la necesidad de ejecutar la garantía de seriedad durante la fase precontractual, coordinando la comunicación y validación de los soportes que fundamentan dicha solicitud, con el fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el proceso de contratación, reduciendo riesgos de inconsistencias en la gestión contractual. Como evidencia queda la comunicación enviada al contratante, los soportes que justifican la ejecución de la garantía y el registro documental asociado en los expedientes del proceso. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA / GRUPO BICENTENARIO | Fase precontractual | Antes de la ejecución del contrato | Dirección de contratación | 1 vez
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | No disponer de los equipos requeridos antes de la fecha establecida en el contrato como amenaza a la continuidad y ejecución oportuna de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. | Retrasos en la ejecución contractual | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 1. Verificación de requisitos para ejecución de garantía de seriedad El Ordenador del Gasto revisa los requisitos y soportes que justifican la ejecución de la garantía de seriedad en la fase precontractual con el fin de asegurar la aplicación correcta de las condiciones establecidas, reduciendo riesgos de errores en la gestión contractual. Como evidencia queda el análisis documental, la validación registrada y los soportes incluidos en el expediente precontractual. 2. Confirmación de cumplimiento de obligaciones contractuales El Supervisor del Contrato verifica el cumplimiento de las obligaciones pactadas mediante validación de entregables y comunicación con el contratista con el fin de asegurar la correcta ejecución del contrato, reduciendo riesgos de incumplimientos operativos. Como evidencia queda el informe de supervisión, los soportes de revisión y los registros en el expediente contractual. 3. Revisión de oportunidad en la firma del contrato El Ordenador del Gasto revisa el estado del proceso y coordina la suscripción del contrato dentro de los plazos establecidos con el fin de asegurar la continuidad operativa del servicio, reduciendo riesgos de retrasos en la formalización contractual. Como evidencia queda el cronograma actualizado, la comunicación de coordinación y el contrato suscrito. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Inicio del contrato |  | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Operativo | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar economía del contrato según articulo 868 C.Co. | Genera carga adicional a las previstas, puede afectar cualquiera de las partes del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA - GB | El Grupo Bicentenario determinará la forma de revisar el contrato conforme con lo previsto en el artículo 868 del código de comercio y el artículo 8 de la ley 153 de 1887. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA / GRUPO BICENTENARIO | Inicio del Contrato | Fin de plazo de ejecución del contrato | Permanente consulta y actualización normativa | Permanente
7 | General | Externo | Ejecución | Operativo | Perjuicios que se puedan ocasionar a las partes por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito. | Retrasos en la ejecución contractual | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA - GB | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar o no a la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / GRUPO BICENTENARIO | Inicio del Contrato | Fin de plazo de ejecución del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Operativo | Huelgas, paros sociales o asonadas | Retrasos en la ejecución contractual | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA - GB | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar o no a la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA / GRUPO BICENTENARIO | Inicio del Contrato | Fin de plazo de ejecución del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Permanente
El riesgo residual no puede ser mayor al riesgo inherente, no se potencia el escenario de riesgo con un control sino se mitiga.
Note on F6: · Redactar de forma clara y concisa para expresar específicamente el evento indeseado que podría presentarse. · Considerar los eventos que pueden impedir, afectar, degradar o retrasar el logro de los objetivos o la gestión a nivel estratégico, táctico u operativo según el nivel de aplicación. · Tener en cuenta la descripción de los tipos de riesgos considerados en la Administración de Riesgos de la ANCP-CCE. · No incluir la causa ni el efecto en la redacción del riesgo, sólo la situación o evento indeseado.
Note on M6: Descripción del control

## Parametros
CLASE | DETALLE | FUENTE | DETALLE
General | Hace relación a los riesgos de los objetivos e iniciativas estratégicas donde la línea estratégica identifica y clasifica los riesgos asociados a la toma de decisiones en el momento de estructurar la planificación de la entidad y que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. | Interno | Un riesgo cuya causa se origina dentro de la entidad. Ejemplos: Falta de segregación de funciones Procesos internos deficientes Errores humanos Deficiencias tecnológicas internas
Específico | Hace relación a los riesgos de los objetivos de los procesos y productos (bienes o servicios) generados por la Agencia para la gestión por parte de la primera línea. | Externo | Un riesgo cuya causa proviene fuera de la entidad. Ejemplos: Cambios normativos Fallas en plataformas externas (SECOP, RUES, DIAN) Situaciones del mercado Afectaciones macroeconómicas
TIPO DE RIESGO | DETALLE
Estratégico |  | ETAPA | DETALLE
Operativo |  | Planeación | Definir la necesidad y estructurar el proceso. Ejemplos: Alcance mal definido, estudios previos incompletos
Legal |  | Selección | Elegir el contratista Ejemplos: Mala evaluación, controversias, falta de oferentes
Reputacional |  | Contratación | Legalizar y formalizar Ejemplos: Errores en garantías, retrasos en firma
Financiero |  | Ejecución | Supervisar la ejecución del contrato Ejemplos: Incumplimientos, sobrecostos, mala supervisión
Corrupción
Fraude
Fiscal
Tecnología
Seguridad de la información
Continuidad del negocio
Ambiental
SST
Valoración del riesgo | Categoria |  |  | Probabilidad | 5
8,9 y 10 | Riesgo Extremo |  |  |  | 4
6 y 7 | Riesgo Alto |  |  |  | 3
5 | Riesgo Medio |  |  |  | 2
2,3 y 4 | Riesgo Bajo |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto