## Matriz de Riesgo Base
Matriz de Riesgos para Procesos de Contratación - Canal Alterno de Inernet Dirección de riesgo no financieros Mayo 2026
Objetivo: Adaptar y aplicar la metodología de gestión integral del riesgo de Colombia Compra Eficiente al contexto organizacional del Grupo Bicentenario, con el fin de estructurar matrices de riesgos para los procesos de contratación, asegurando la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los eventos de riesgo que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, operativos y de integridad pública del Grupo.
NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN RIESGO | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | General | Interno | Planeación | Operativo | Posibilidad de definir inadecuadamente la necesidad en la etapa precontractual afectando el dimensionamiento del requerimiento y la evaluación del proveedor. | Sobrecostos o contratación de servicios no requeridos. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | GRUPO BICENTENARIO | Envío de formato de definición de requerimientos El área que origina la necesidad envía a la Dirección de Contratación el “Formato de Estudios Previos para Adquisición de Bienes y/o Servicios" en el cual describe la necesidad del servicio requerido, detalla el estudio previo adelantado para soportar presupuestal y operativamente la necesidad según corresponde, el objeto de la misma, el plazo, entre otras particularidades, con el fin de asegurar que la necesidad, alcance, funcionalidad operativa y aspectos clave del requerimiento queden claramente definidos desde el inicio y correctamente documentados, reduciendo riesgos de ambigüedad, reprocesos o desviaciones en la gestión contractual. Pra efectos de lo anterior, el área solicitante diligencia los campos contenidos en el formato mencionado disponible en la intranet del Grupo. Como evidencia queda el correo electronico mediante el cual el área que origina la necesidad adjunta el formato diligenciado solicitando a la Dirección de Contratación la revisión del mismo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | GRUPO BICENTENARIO | Fase precontractual, definición de la necesidad y sus caracteristicas técnicas y funcionales ( los requerimientos funcionales y no funcionales). | Una vez iniciado el proceso de selección (finalizada la fase de planeación) | Dirección de Contratación y área originadora de la necesidad. | 1 vez
2 | General | Interno | Planeación | Operativo | Posibilidad de recibir ofertas insuficientes o inadmisibles, afectando el cumplimiento del objetivo del proceso de selección. | Retrasos en el cierre del proceso de selección y/o posible declaratoria de desierto | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | FUTUROS OFERENTE(S) Y GRUPO BICENTENARIO | Declaratoria de Desierto del Proceso de Selección El Comité Evaluador designado revisará las ofertas allegadas una vez se dé el cierre formal del proceso de selección, según el cronograma definido para el mismo y valida que las ofertas recibidas reúnan los criterios habilitantes y técnicos definidos en la Invitación. Como evidencia quedará el documento de evaluación de propuestas recibidas o en su defecto, la comunicación del Ordenador del Gasto comunicando la declaratoria de desierta del proceso si a ello hubiere lugar. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | GRUPO BICENTENARIO | Finalización fase precontractual | Una vez finalizada la fase de recibo y evaluación de ofertas | Comité de Evaluación designado para el proceso de selección en cada uno de sus componentes | 1 vez
3 | General | Externo | Selección | Operativo | Posibilidad de no suscribir el contrato sin justa causa; no ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto para la suscripción del contrato derivado del respectivo proceso de selección se prorrogue y el retiro de la oferta después de su presentación. (de suscribir el contrato fuera del plazo establecido, afectando la continuidad y ejecución oportuna de las actividades del proceso) | Retrasos en el inicio del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | ADJUDICATARIO (CONTRATISTA / GRUPO BICENTENARIO) | Comunicación de advertencia al adjudicatario del proceso de selección para que cumpla con los atributos de la garantía de seriedad El Ordenador del Gasto informa formalmente al adjudicatario del proceso sobre la necesidad de su cumplimiento respecto de cualquiera de los amparos contenidos en la garantía de seriedad, comunicación que tendrá adjuntos los soportes que fundamentan dicha solicitud, con el fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el proceso de selección, reduciendo riesgos de inconsistencias en la gestión contractual. Como evidencia queda la comunicación enviada al adjudicatario, los soportes que justifican el requerimiento y el registro documental asociado al expediente del proceso. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | GRUPO BICENTENARIO | Fase precontractual | Antes de celebrar el contrato | Dirección de Contratación | 1 vez
4 | General | Externo | Selección | Operativo | Posibilidad de contratar un canal alterno de internet que opere sobre la misma infraestructura física o proveedor de tránsito del canal principal, comprometiendo la disponibilidad y continuidad operativa de los servicios tecnológicos institucionales del Grupo Bicentenario. | Prestación inadecuada del servicio | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | FUTUROS OFERENTES / GRUPO BICENTENARIO | Requisito Técnico Obligatorio La Dirección de Tecnologías de la Información debe incluir en los estudios previos una especificación técnica que exija diversidad de infraestructura física y de proveedor de tránsito respecto al canal principal para que la Dirección de Contratación verifique que esta condición quede reflejada en los Términos de la Invitación, como requisito técnico mínimo de obligatorio cumplimiento, no como criterio de puntaje. Como evidencia queda la especificación técnica en estudios previos y Términos de la Invitación, junto con el soporte entregado por el proveedor sobre diversidad de la red, validada por el comité evaluador designado para el proceso desde su competencia, antes de la selección del proveedor. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | FUTUROS OFERENTES / GRUPO BICENTENARIO | Fase precontractual | Antes de celebrar el contrato | Dirección de Contratación y la Dirección de Tecnologías de la Información | 1 vez
5 | General | Interno | Selección | Operativo | Imposibilidad de conocer y aplicar adecuadamente la configuración requerida en los dispositivos del canal de internet actual requeridos para la implementación del canal alterno, con el fin de asegurar la correcta integración, continuidad operativa y compatibilidad técnica entre los canales principal y alterno. | ¦¦ | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | GRUPO BICENTENARIO | Solicitud y Validación de Configuración Técnica El Profesional de TI solicita al proveedor actual de internet la información técnica detallada sobre la configuración del servicio, incluyendo condiciones operativas requeridas para la implementación del canal alterno, con el fin de asegurar la correcta integración, continuidad operativa y compatibilidad técnica entre los canales principal y alterno, reduciendo riesgos de indisponibilidad, configuraciones incompatiblilidades o fallas en la conmutación de servicios. Como evidencia queda la confirmación escrita de la viabilidad tecnica de la configuración en modo brige del router del canal actual de internet. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | ISP ACTUAL (ETB) / GRUPO BICENTENARIO | Fase precontractual | Antes de la selección | Dirección de Tecnología de la Información | 1 vez
6 | General | Externo | Ejecución | Seguridad de la información | Posibilidad de presentar indisponibilidad del servicio debido a una falla fisica o lógica en el dispositivo donde convergen los dos canales. | Prestación inadecuada del servicio | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA / GRUPO BICENTENARIO | Disponibilidad y Recuperación del Firewall El proveedor debe garantizar niveles de disponibilidad y tiempos de recuperación ante fallas del firewall mediante acuerdos de nivel de servicio incluidos en el contrato, con el fin de asegurar la continuidad del servicio de seguridad perimetral, reduciendo riesgos de indisponibilidad prolongada. Como evidencia queda la especificación técnica en los ANS incluidos como obligación contractual incluyendo situaciones de reemplazo fisico del dispositivo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA / GRUPO BICENTENARIO | Fase contractual | Ejecución del contrato | Dirección de Tecnología / Supervisor | 1 vez
7 | General | Externo | Ejecución | Operativo | Posibilidad de implementar el servicio de seguridad perimetral administrada sin alineación con los estándares y políticas de seguridad de la información del Grupo, exponiendo el tráfico y los datos institucionales a eventos de seguridad no gestionados. | Prestación inadecuada del servicio | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA - GB | Control de Requisitos de Seguridad y Confidencialidad La Dirección de Tecnologías de la Información debe incorporar en los estudios previos lo cual deberá verse reflejado en el respectivo contrato, el alcance del servicio de seguridad administrada. Por su parte, la Dirección de Contratación debe incluir dentro del texto del Contrato a celebrar, lo relacionado con la confidencialidad sobre las actividades desarrolladas por el contratista y la información manejada con restricciones explícitas sobre uso, retención y destrucción de la información gestionada por el proveedor. Como evidencia queda la descripción del alcance de los servicios en la propuesta y el acuerdo de confidencialidad suscrito como parte del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA / GRUPO BICENTENARIO | nicio del Contrato | Ejecución del contrato | Dirección de Tecnología / Supervisor | 1 vez
8 | General | Externo | Ejecución | Operativo | Posibilidad de que el contratista preste el servicio y los valores agregados sin los estándares técnicos requeridos, sin que el Grupo cuente con mecanismos suficientes para verificar, exigir y hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Prestación inadecuada del servicio | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA - GB | Control de Supervisión Técnica En el contrato debe incluirse lo definido previamente en los estudios previos soporte de los Términos de la Invitación, para cada servicio objeto del mismo, un entregable mínimo verificable (reportes, tableros, registros de incidentes) con periodicidad y estándar de aceptación. El supervisor revisará el checklist mensual que incluya: verificación de ANS, revisión de entregables de valores agregados (según aplique), registro de incidentes, entre otros. Incluir en el contrato una cláusula de terminación anticipada por incumplimiento reiterado (dos o más meses consecutivos con penalidades aplicadas por la misma causa). Como evidencia quedan los informes mensuales de supervisión avalados conforme al Manual de Supervisión GB y registro de penalidades aplicadas | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA / GRUPO BICENTENARIO | Inicio del Contrato | Inicio del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | 1 vez
9 | General | Externo | Ejecución | Operativo | Cambios en la normatividad de carácter general que puedan afectar las condiciones de ejecución o el equilibrio económico del contrato, conforme al artículo 868 del Código de Comercio y demás normatividad que le resulte aplicable. | Genera carga adicional a las previstas, puede afectar cualquiera de las partes del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA - GB | Análisis jurídico de afectación contractual El área solicitante, con el apoyo del área jurídica y técnica, evalúa y coordina la revisión del contrato frente a la ocurrencia de cambios normativos o circunstancias sobrevinientes que puedan afectar su equilibrio económico, con el fin de asegurar la continuidad de las condiciones inicialmente pactadas, reduciendo, controversias contractuales o afectaciones financieras para el Grupo. Como evidencia queda el concepto jurídico emitido, los estudios o análisis técnicos realizados, los soportes del cambio normativo o circunstancia sobreviniente, las actas o documentos de revisión contractual y, cuando aplique, los otrosí o documentos de modificación suscritos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA / GRUPO BICENTENARIO | Inicio del Contrato | Fin de plazo de ejecución del contrato | Permanente consulta y actualización normativa | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Operativo | Posibilidad de interrumpir o afectar la ejecución del contrato por la ocurrencia de huelgas, paros sociales o asonadas que incidan en el desarrollo normal de las actividades del proceso. | Retrasos en la ejecución contractual | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA - GB | Definición conjunta de reanudación contractual por eventos de orden público El áre solicitante, en coordinación con las partes intervinientes y con el apoyo del área jurídica y técnica, analiza los efectos derivados de huelgas, paros sociales o asonadas que hayan afectado la ejecución del contrato, y acuerda la procedencia de su reanudación junto con las condiciones aplicables, con el fin de asegurar la continuidad adecuada del contrato y la gestión oportuna de las situaciones sobrevinientes, reduciendo riesgos de interrupciones prolongadas, incumplimientos contractuales o controversias entre las partes. Como evidencia queda el acta o documento suscrito entre las partes donde se define la reanudación o no de la ejecución contractual, los conceptos técnicos y jurídicos que soportan la decisión, los reportes de afectación del evento y las comunicaciones formales relacionadas, así como los documentos de reactivación o modificación contractual cuando a ello haya lugar. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA / GRUPO BICENTENARIO | Inicio del Contrato | Fin de plazo de ejecución del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Permanente
11 | General | Externo | Selección | Operativo | Posibilidad de afectar la operación del Grupo por restrasos o incumplimiento en el plazo establecido para la Fase de Implementación (instalación, configuración y puesta en operación). | Retrasos en la puesta en operación de la solución, incumplimiento de cronogramas | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Solcitud recurrente de avances El Supervisor del Contrato realiza seguimiento a la implementación del servicio contratado mediante solicitudes de avances y comunicación directa con el proveedor, con el fin de asegurar el cumplimiento de las actividades y compromisos definidos en el contrato, reduciendo riesgos de incumplimiento contractual, retrasos en la ejecución y desviaciones frente a las condiciones acordadas. Como evidencia queda el intercambio de correos electrónicos con el proveedor o soportes que documenten la gestión y verificación de la ejecución de la implementación del servicio. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA / GRUPO BICENTENARIO | Inicio del Contrato | Fin de plazo de ejecución del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato | Permanente
El riesgo residual no puede ser mayor al riesgo inherente, no se potencia el escenario de riesgo con un control sino se mitiga.
Note on A1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambiar el nombre y la fecha Respuesta: ok nombre y la fecha es la de realización de la matriz que seria mayo
Note on F5: · Redactar de forma clara y concisa para expresar específicamente el evento indeseado que podría presentarse. · Considerar los eventos que pueden impedir, afectar, degradar o retrasar el logro de los objetivos o la gestión a nivel estratégico, táctico u operativo según el nivel de aplicación. · Tener en cuenta la descripción de los tipos de riesgos considerados en la Administración de Riesgos de la ANCP-CCE. · No incluir la causa ni el efecto en la redacción del riesgo, sólo la situación o evento indeseado.
Note on M5: El control debe tener los atributos: Nombre del Control Descripción del control (incluye responsable, actividades, frecuencia) Evidencia del control

## Parametros
CLASE | DETALLE | FUENTE | DETALLE
General | Hace relación a los riesgos de los objetivos e iniciativas estratégicas donde la línea estratégica identifica y clasifica los riesgos asociados a la toma de decisiones en el momento de estructurar la planificación de la entidad y que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. | Interno | Un riesgo cuya causa se origina dentro de la entidad. Ejemplos: Falta de segregación de funciones Procesos internos deficientes Errores humanos Deficiencias tecnológicas internas
Específico | Hace relación a los riesgos de los objetivos de los procesos y productos (bienes o servicios) generados por la Agencia para la gestión por parte de la primera línea. | Externo | Un riesgo cuya causa proviene fuera de la entidad. Ejemplos: Cambios normativos Fallas en plataformas externas (SECOP, RUES, DIAN) Situaciones del mercado Afectaciones macroeconómicas
TIPO DE RIESGO | DETALLE
Estratégico |  | ETAPA | DETALLE
Operativo |  | Planeación | Definir la necesidad y estructurar el proceso. Ejemplos: Alcance mal definido, estudios previos incompletos
Legal |  | Selección | Elegir el contratista Ejemplos: Mala evaluación, controversias, falta de oferentes
Reputacional |  | Contratación | Legalizar y formalizar Ejemplos: Errores en garantías, retrasos en firma
Financiero |  | Ejecución | Supervisar la ejecución del contrato Ejemplos: Incumplimientos, sobrecostos, mala supervisión
Corrupción
Fraude
Fiscal
Tecnología
Seguridad de la información
Continuidad del negocio
Ambiental
SST
Valoración del riesgo | Categoria |  |  | Probabilidad | 5
8,9 y 10 | Riesgo Extremo |  |  |  | 4
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo |  |  |  | 3
2
1
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto